## Sheet1
STT | Phân chia | Tên nhiệm vụ | Mô tả | Phụ trách | Thời gian thực hiện
1 |  | Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự
| 1.1 | Thiết kế CSDL nhân sự |  | Độ | 8h-9h
| 1.2 | Thiết kế giao diện cửa sổ chính (màn hình đăng nhập, các menu trỏ đến các module con,…). Xây dựng module quản lý người dùng |  | Độ | 9h-10h
| 1.3 | Xây dựng module thêm nhân sự mới |  | Lan | 10h-11h
| 1.4 | Xây dựng module sửa nhân sự |  | Huyền | 10h-11h
| 1.5 | Xây dựng module xóa nhân sự |  | Ngọc | 10h-11h
| 1.6 | Xây dựng module tìm kiếm nhân sự |  | Lệ | 10h-11h
| 1.7 | Xây dựng module hướng dẫn sử dụng phần mềm (menu Help, F1) chi tiết đến từng chức năng |  | Huyền | 13h-14h
| 1.8 | Xây dựng tài liệu hướng dẫn cài đặt, vận hành |  | Lan | 13h-14h
| 1.9 | Ghép nối các module để nhận được phần mềm hoàn chỉnh |  | Độ | 11h-12h
| 1,10 | Chạy kiểm thử phần mềm kết quả |  | Độ | 12h-13h